## Slide 1: Proceso de Integración de los Centros de Empleo a la Red Nacional
Notes: <number>

## Slide 2
<number>
Hay una estrategia del Ministerio de Trabajo
que define prioridades para el desarrollo
de la red de Agencias de Colocacion en el territorio
«Supuesto»
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Incorporación de los Centros de empleo
a la Red Nacional
Es un proceso que se desarrolla en etapas
Contempla una secuencia de pasos previamente identificados
Requiere cumplir con condiciones especificas en cada paso del proceso
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Incorporación de los Centros de empleo
a la Red Nacional
Este proceso garantiza
* Para el Ministerio
Una sistematización de las actividades de asistencia técnica dirigidas a las alcaldías
Una mayor eficiencia / planificación en la organización de las actividades de asistencia técnica
La definición de prioridades de asistencia técnica
El desarrollo de herramientas necesarias para cada intervención
Un servicio de calidad y homogéneo para cada Centro
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
Incorporación de los Centros de empleo
a la Red Nacional
Este proceso garantiza
* Para las Alcaldías
La identificación de las pautas y criterios necesarios para su incorporación a la Red Nacional
La activación de los recursos que serán necesarios para
crear el Centro de empleo y asegurar su sostenibilidad
La coordinación de las actividades de asistencia técnica con el Ministerio de Trabajo
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
Etapa previa
Tramitación del expediente de autorización como
Agencia de Colocación
Primera etapa
Inicio del proceso de asistencia técnica para la Creacion del Centro de empleo
que culmina con la elaboracion y validación del
Pre proyecto de Centro de empleo
Segunda etapa
Continuación del proceso de asistencia técnica para la Creacion del Centro de empleo
que culmina con la validación del
Proyecto de Creacion del Centro de Empleo
Etapas para la Integración de los Centros de empleo en la Red Nacional
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
Tramitación del expediente de autorización como
Agencia de Colocacion
Etapa previa
- Contactos preliminares con las Alcaldías
- Reuniones de sensibilización
- Asistencia técnica para presentar el expediente de apro
bacion como Centro de Colocacion
- Presentación del Expediente
- Aprobación del Expediente. Numero
Notes: <number>

## Slide 8
<number>
Actividades
Fases
Productos/Evidencias
Circuito Operativo
Fases
Primera etapa
Documentos
Solicitud de asistencia tecnica para integrar la Red Nacional
Presentación por parte de la alcaldía de una solicitud para integrar la red de empleo nacional
Carta de solicitud del alcalde.
Pedido de asistencia técnica
Sensibilización
Elaboración del
Pre proyecto
- Convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo a participar de un taller de sensibilización para la firma acuerdo
- Convocatoria por parte de la alcaldía a todos los involucrados en la toma de decisión del acuerdo final
- Participación de los representantes de la alcaldía en un taller de sensi bilizacion
- Taller de sensibilización brindado por el Ministerio de Trabajo
- Acta de desarrollo del taller
- Agenda acordada
El Ministerio dispone
- Material necesario para con ducir el taller
- Guia para cumplir con los re quisitos
La alcaldía aporta
- Nota de invitación a los inte grantes del CD
- Acta de desarrollo del taller con compromisos contraídos firmada por los asistentes
Las partes establecen una agenda de trabajo
Promulgación de la Ordenanza Municipal
- Aprobación de la ordenanza de Crea cion de la Agencia de Colocación por parte del Ministerio
- Ordenanza promulgada. Debe con templar el presupuesto relativo a espa cio físico, personal y gastos de funcio namiento y metas por un año
Finalización y Presentación del Pre proyecto
- Presentación del pre proyectó por parte de la Alcaldia para iniciar el proceso de asistencia técnica
- Pre proyecto: Ficha institucional y justificación de la propuesta
- Aprobación como Agencia
- Ordenanza promulgada
- Nota invitación al CD
- Acta del taller de sensibilización
- Nota de solicitud de AT
Validación del Pre proyecto y pasaje a la siguiente fase de AT
- Análisis del pre proyecto por parte de un comité de evaluacion del Ministerio
- Validacion y/u observación para su mejora por parte del Ministerio
- Comunicación de los resultados
- Restitución del pre proyecto validado o con observaciones

## Slide 9
<number>
1.- Ficha institucional de la alcaldia
y/o del operador
1.1. Generalidades de la alcaldia
1.2. Centro de empleo
- Condiciones materiales y físicas
- Recursos Humanos
- Presupuesto para un año
2.- Fundamentación del proyecto
* Descripción del territorio
.Características socio laborales
.Caracteristicas productivas
.Dinámica del territorio
.Actividades primarias y secundaria
.Actividad Económica
.Actores institucionales que pue
den contribuir a los objetivos del
proyecto
* Problemas de empleo detectados
* Causas
* Posicionamiento del Centro
Pre proyecto
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
Actividades
Fases
Productos
Circuito Operativo
Fases
Segunda etapa
Documentos
Elaboración del
Proyecto definitivo
- Reunion técnica mensual para la formulación del Proyecto definitivo y Taller de gerenciamiento.
- Participan los coordinadores de los Centros de empleo con pre proyecto aprobado
- Borrador del Proyecto definitivo para ser validado en la alcaldia
El Ministerio dispone
- Material necesario para con ducir el taller
Elevación al Ministerio del Proyecto definitivo adoptado por la Alcaldia
- Ajuste del Proyecto definitivo en las alcaldías.
Validacion del Proyecto de Creacion de Centros de empleo
- Análisis del proyecto definitivo por parte de un comité de evaluacion del Ministerio
- Validacion y/u observación para su mejora
- Comunicación de los resultados
Restitución del proyecto validado o con observaciones
- Proyecto definitivo de Creacion de Centros de empleo adoptado por la Alcaldia
- Presentación del Proyecto de Crea cion de Centros de empleo por parte de la Alcaldia
Firma del Convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Alcaldia
- Firma del Convenio entre partes al cual se adjunta el proyecto de Creacion del Centros de empleo
- Convenio de Asistencia Tecnica para la Creacion de Centros de empleo
- Convenio
- Documento aprobado por la Alcaldia

## Slide 11
<number>
1.- Presupuesto de funcionamiento
corriente para un año
2.- Posicionamiento de la estrategia
3.- Planificación primer año. Metas
Servicio por servicio
- Metas
- Acciones
- Resultado
- Cronograma
- Responsable
- Recursos
Proyecto
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
Segmentos Grupos | Producto | Metas | Acciones | Tiempo |  |  |  | Ejecución Presupuesto % |  |  |  | Respon sable
 |  |  |  | 1Tr | 2Tr | 3Tr | 4Tr | 1Tr | 2Tr | 3Tr | 4Tr | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 30 | 10 | 
Proyecto de Creacion de Centro de empleo
Planificación del primer año
Notes: <number>

## Slide 13
<number>
Circuito Operativo
Herramientas
Primera Etapa
Segunda Etapa
1.- Solicitud por parte de la Alcaldía
para integrarse a la Red Nacional
de Agencias de Colocacion
H1
Modelo de carta de la alcaldía
2.- Planificación de un Taller de sen-
sibilización en la alcaldia para
actores responsables de la firma
del acuerdo final
H2
Taller de sensibilización
H3
Fichas de soporte
3.- Presentación del Pre proyecto
de Creacion de Centro de empleo
H4
Modelo de Pre Proyecto de Creacion de Centro de empleo
4.- Aprobación por parte del Ministerio
del Pre proyecto de Creacion de
Centros de empleo y AT para la
elaboración del Proyecto final
H5
Modelo de Solicitud de AT para la elaboración del proyecto final
5.- Reunion tecnica con coordinado
res para completar el Proyecto de
Creacion de Centros de Empleo
H6
Proyecto de Creacion de Centros de Empleo
6.- Finalizacion y presentacion del
Proyecto de Creacion de Centros
de Empleo
7.- Aprobación por parte del Ministerio
del Proyecto de Creacion de Centros
de empleo
8.- Firma del Convenio entre las
partes
H7
Modelo de Convenio
Notes: <number>