Plan de trabajo para Costa Rica

Persona de contacto: Sara Castillo

Medio de comunicación:

Correo electrónico

Skype programado con antelación pues no tengo acceso en la oficina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Subactividades | Fechas | Responsable local/intenacional |
| 1.Estrategia y plan de divulgación. | 1.1. Misión de experta  1.2. Trabajo en línea con experta  1.3. Entrega de estrategia y plan por la experta  1.4. Elaboración de productos informativos ¿???? | 1.1- 16 03-22 03 014  1.2- 24 03 al 08 04 2014  1.3- 22 04 2014  1.4- 22 04 al 15 07 2014 | Sara Castillo  Aurelia Bolaños  Simona Beltrami |
| 2. Encuentro para definición de mensaje y formato de divulgación de derechos- | 2.1.- Taller con mujeres de Upala  2.2. Visita a medios locales, Upala y Ciudad Quesada.  2.3- Participación en actividad de divulgación de subcomisión de migrantes y refugiados, San José.  2.4. Taller con representantes de prensa de instituciones involucradas, San José. | 2.1-18 03  2.2. 17 03 y 19 03  2.3- 20 03  2.4- 21 03 | Simona Beltrami  Aurelia Bolaños  Sara Castillo  Julia Varela  Julia Varela  Sara Castillo |
| 3. Guía de gestión de la casa | 3.1. Misión de experta para recopilar información y definir el objetivo y alcance de guía de gestión  (Taller con actores locales e instituciones participantes de la Casa en Upala).  3.2. Entrega para revisión local de la guía de gestión por parte de experta.  3.3. Entrega de guía de gestión para la casa | 3.1. 21, 22 y 23 04 2014  3.2 12 05 2014 (Por confirmar con experta.)  3.3. 02 06 2014 (Por confirmar con experta) | Benedicte Lucas  Sara Castillo  Daniella Guevara |
| 4. Estandarización del modelo | 4.1. Misión de experta, Taller con actores locales y nacionales para definir criterios, Upala y San José.  4.2. Visita exploratoria y reunión con actores locales en Pococí.  4.3. Entrega de propuesta estrategia estandarización  4.4 Hoja de rota estrategia | 4.1- 25 04 2014  4.2- 24 04 2014  4.3- 12 05 2014  4.4 30 06 2014 | 4.1 Benedicte Lucas  Sara Castillo  Daniela Guevara  4.2. Benedicte Lucas  Julia Varela  Sara Castillo  4.3. Benedicte Lucas  4.4 Benedicte Lucas , Sara Castillo |
| 5. Réplica del modelo en Pococí | 5.1 Misión/Taller para construir Modelo adaptado para Pococí  5.2 Misión / Taller para validación del Modelo estándar  5.3- Dispositivo de promotoras  5.4- Puesta en ejecución del modelo de Pococí (una vez finalizado fase dispositivo mujeres) | 5.1 30 06 – 04 07 2014  5.2- 05 08 2014  5.3- 30 06 al 30 08 2014.  5.4 30 08 al 15 12 2014 | 5.1. Bénedicte Lucas  Julia Varela  Sara Castillo  5.2- Benedicte Lucas/IDLO/Simona  5.3- Consultora local  5.4- Poder Judicial, Conamaj, actores locales. |
| 6. Módulo de capacitación | 6.1. Componente nacional para completar el módulo regional | Iniciar una vez lista la propuesta de guía de la casa | 6.1 Experto formación |

Fechas no posibles: Agosto es un periodo vacacional en Europa

Posibilidades de interacción: